## Sheet1
附件1
鄂州市水利工程项目招标投标市场行为专项检查问题清单
检查部门：市水务局建设与安全生产监督科 |  |  | 检查时间：2018年10月10日-10月16日
序号 | 项目名称 | 存在的问题 | 责任单位 | 备注
1 | 三山湖至洋澜湖生态补水工程 | 1.农民工工资三项制度（即实行实名制管理、建立工资专用专户、推行银行卡代发农民工工资）未完全落实。 | 项目法人：三山湖至洋澜湖生态补水工程项目建设管理办公室 总承包单位：中国一冶集团有限公司（牵）-湖北省水利电力规划勘测设计院 监理单位：武汉市江河工程监理咨询有限公司 | 1.我局9月11日对该工程下发的工程建设整改通知书（鄂州水利整改2018-17号）中提出“项目人员变更报批手续不到位。”的问题，该项目已整改到位，人员变更手续已补齐
2 | 雨台山水厂改扩建工程 | 1.拖欠部分农民工工资。（具体数额待进一步查实） | 项目法人：雨台山水厂改扩建工程项目建设管理办公室 施工单位：福建省水利水电工程局有限公司 监理单位：北京燕波工程管理有限公司
3 | 民信闸除险加固工程 | 1.项目经理不在施工现场。 | 项目法人：民信闸除险加固工程项目建设管理办公室 施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司 监理单位：黄石市振兴工程监理有限公司
4 | 樊口二站 | 1.农民工工资三项制度未完全落实。 | 项目法人：樊口二站工程项目建设管理办公室 项目总承包管理单位：湖北省水利电力规划勘测设计院 施工单位：湖北大禹水利水电建设有限责任公司 监理单位：湖北华傲水利水电工程咨询中心
5 | 鄂州市航空都市区水环境综合整治PPP项目 | 1.农民工工资三项制度未完全落实。 | 项目法人：鄂州航信水环境发展有限公司 施工单位：中建三局集团有限公司 监理单位（小桥港部分）：鄂州市水利建筑设计研究院有限公司
6 | 红莲湖-大头海水系连通工程 | 1.与劳务公司签订的安全生产协议书无签字盖章。 | 项目法人：红莲湖-大头海水系连通工程项目建设管理办公室 总承包单位：长江勘测规划设计院有限责任公司(牵)-湖北水总水利水电建设股份有限公司 监理单位（水利部分）：鄂州市水利建筑设计研究院有限公司 监理单位（市政与桥梁景观部分）：鄂州市工程建设监理公司
7 | 鄂州市华容区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目葛店项目区（沐鹅港） | 1.项目经理不在施工现场。 | 项目法人：鄂州市华容区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目建设管理办公室 施工单位：湖北华夏水利水电股份有限公司 监理单位：鄂州市水利建筑设计研究院有限公司
8 | 鄂州市华容区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目华容2项目区（铁咀港） | 1.项目经理、技术负责人等人员不在施工现场。 | 项目法人：鄂州市华容区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目建设管理办公室 施工单位：湖北大禹水利水电建设有限责任公司 监理单位：鄂州市水利建筑设计研究院有限公司
9 | 湖北国际物流核心枢纽项目花马湖水系综合治理近期工程 | 1.农民工工资三项制度未完全落实。 | 项目法人：湖北国际物流核心枢纽项目花马湖水系综合治理近期工程项目建设管理办公室 总承包单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司（牵）-中交第二航务工程局有限公司 监理单位：黄石市振兴工程监理有限公司
10 | 鄂州市梁子湖区东井大堤及南北洼大堤整治工程 | 1.项目经理不在施工现场。 | 项目法人：鄂州市梁子湖区东井大堤及南北洼大堤整治工程项目建设管理办公室 总承包单位：中工武大设计研究有限公司 监理单位：黄石市振兴工程监理有限公司